##### П Р О Г Р А М М А

Кемеровской РО ВОС

«Реабилитация инвалидов по зрению на 2021 год»

г.Кемерово

2020 год

П А С П О Р Т

#### Программы Кемеровской РО ВОС

#### «Реабилитация инвалидов по зрению

на 2021 год»

| # Наименование программы | «Реабилитация инвалидов по зрению на 2021 год» |
| --- | --- |
| Наименование, номер и дата решения о разработке программы | Постановление Кемеровской РО ВОС № 5(34) – 1 от 07 сентября 2020г. |
| Правовые основания для разработки программы | Конвенция ООН о правах инвалидов, Федеральные законы: от 24.11.1995г. № 181-ФЗ « О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», от 19.05.1995 № 82- ФЗ «Об общественных объединениях», от 12.01.1996г. № 7-ФЗ « О некоммерческих организациях»; от 09.10.1992г. № 3612-1 « Основы законодательства РФ о культуре»; от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ; от 08.12.2007г. № 329 – ФЗ « О физической культуре и спорте в РФ»; от 29.12.1994г. № 74-ФЗ « О библиотечном деле»; от 29.12.2012г. № 273-ФЗ « Об образовании в РФ»; Закон Кемеровской области от 14.02.2005г. «О социальной поддержки инвалидов в Кемеровской области», Закон Кемеровской области № 15-ОЗ от 27.01.2005г. «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан», Налоговый Кодекс РФ и другие |
| Заказчик | ## Кемеровская Региональная организация ВОС |
| Основные исполнители | РО ВОС, ООО ВОС, МО ВОС |
| Разработчик | ## Кемеровская РО ВОС |
| Сроки реализации | ## 2021 год |
| Основные мероприятия | ## Медицинская, социальная, профессиональная реабилитация инвалидов по зрению, обеспечение их трудовой занятости; Социально-средовая и социокультурная реабилитация инвалидов по зрению; Физкультурно-оздоровительные мероприятия, спорт; Использование инвалидами по зрению технических средств реабилитации; Создание необходимых условий для беспрепятственного доступа инвалидов по зрению к объектам инженерной, транспортной, социальной инфраструктур и пользования средствами транспорта, связи и информации. Организационные мероприятия по обеспечению реабилитации инвалидов по зрению |
| Важнейшие целевые показатели | ## Повышение степени социальной защищенности инвалидов по зрению. ### Создание условий для реализации потенциальных способностей и возможностей инвалидов по зрению. Совершенствование правовых, организационных и методических основ реабилитации инвалидов по зрению |
| Ожидаемые конечные результаты | ## Совершенствование системы реабилитации инвалидов по зрению в Кемеровской области. Более полное удовлетворение потребностей инвалидов по зрению в медицинской, социальной и профессиональной реабилитации |
| #### Источники финансирован | ## Федеральный бюджет- 13 000,0 т.руб. ## Областной бюджет – 1000, 0 т.руб. ## Местные бюджеты – 946,1 т. руб. Бюджет ВОС – 11240,3 т.руб. Бюджет РО ВОС- 4000,0 т.руб. Бюджет ООО ВОС – Пожертвования – 500,0 т.руб. ИТОГО: 30686,4 т.рублей |
| #### Система контроля | ## РО ВОС, КРК ВОС |

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением ОП ВОС

от 07 сентября 2020 года №5(34)-1

ПРОГРАММА

«Реабилитация инвалидов по зрению» Кемеровской РО ВОС на 2021 год

| Наименование мероприятий |  | Сроки проведения |  | Ответственные исполнители |  | Место проведения | Источник финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Участие во Всероссийских реабилитационных мероприятиях по вопросам реабилитации инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Участие во Всероссийском турнире самодеятельных поэтов ВОС |  | ## 1 кварта |  | РО ВОС |  | дистанционно | РО ВОС |  |
| 1.2. Участие в семинаре для жюри фестиваля «Знакомство с правилами настольных игр и турнирной таблицей» Всероссийский фестиваль настольных игр ВОС «Игровая кладовая». |  | ## 1 квартал |  | РО ВОС |  | дистанционно | РО ВОС |  |
| 1.3. Участие во Всероссийском академическом фестивале ВОС «Гармония звука» |  | ## 2 квартал |  | РО ВОС |  | дистанционно | РО ВОС Пожертвования |  |
| 1.4. Участие во Всероссийском интеллектуальном бизнес марафоне ВОС «12 стульев». |  | ## 2 квартал |  | РО ВОС |  | дистанционно | РО ВОС Пожертвования |  |
| 1.5. Участие во Всероссийском фестивале ВОС «Эстрадный калейдоскоп» |  | ## 3 квартал |  | РО ВОС |  | дистанционно | Пожертвования РО ВОС |  |
| 1.6. Участие во Всероссийском фестивале команд интеллектуального современного искусства «КИСИ». |  | ## 3 квартал |  | РО ВОС |  | дистанционно | РО ВОС |  |
| 1.7. Участие во Всероссийских мероприятиях в голосовом чате TeamТalk. |  | ## в течение года |  | РО ВОС |  | дистанционно | РО ВОС Федеральный бюджет Пожертвования |  |
| II Участие в межрегиональных реабилитационных мероприятиях по вопросам реабилитации инвалидов по зрению |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Участие в межрегиональных реабилитационных мероприятиях по вопросам реабилитации инвалидов по зрению. |  | ## в течение года |  | РО ВОС |  | дистанционно | Областной бюджет Пожертвования |  |
| 1I1 Региональные мероприятия по вопросам реабилитации инвалидов по зрению |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Работа Единой службы для инвалидов по зрению «Online-реабилитация на дом» (в рамках Президентского Гранта). |  | ## в течение года |  | РО ВОС |  | дистанционно | Федеральный бюджет Пожертвования РО ВОС |  |
| 3.2. Проведение виртуального интерактивного Марафона «Свободный шаг в Online- пространство». - Проведение мастер-классов, интерактивных встреч, виртуальных экскурсий. |  | ## Еженедельно, ## 1,2 кварталы |  | РО ВОС, 11 МО ВОС, облспецбиблиотека |  | дистанционно | Федеральный бюджет Пожертвования |  |
| 3.3. Проведение учебных вебинаров «Цифра доступности». |  | ## Еженедельно ## 1, 2 кварталы |  | РО ВОС 11 мо ВОС |  | дистанционно | Федеральный бюджет Пожертвования |  |
| 3.4. Проведение цикла онлайн-встреч со специалистами «Нет ничего невозможного». |  | ## Еженедельно в течение года |  | РО ВОС 11 мо ВОС |  | дистанционно | Федеральный бюджет Пожертвования |  |
| 3.5. Проведение молодежного образовательного реабилитационного форума. |  | ## 3 квартал |  | РО ВОС Молодежный Совет |  | дистанционно | Федеральный бюджет Пожертвования |  |
| IV Восстановительные медицинские мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Занятия на тренажерах в комнатах здоровья. |  | в течение года |  | РО ВОС, МО ВОС |  | Комнаты здоровья | Местный бюджет |  |
| 4.2. Проведение лекций на медицинские темы в период пандемии. |  | в течение года |  | ООО ВОС, МО ВОС |  | дистанционно | Местный бюджет |  |
| 4.3. Медицинские профосмотры и флюорографическое обследование работающих в ООО ВОС. |  | в течение года |  | ООО ВОС |  | города области | Местный бюджет |  |
| V Профессиональная реабилитация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Направление на профессиональное обучение инвалидов по зрению в ЦРС, КСРК ВОС. |  | В течение года |  | РО ВОС |  | Бийск Волоколамск Москва | Федеральный Бюджет Местный бюджет Привлеченные средства |  |
| 5.2. Сохранение существующих рабочих мест и создание новых для инвалидов по зрению в ООО ВОС. |  | В течение года |  | РО ВОС, ООО ВОС, Центры занятости |  | Кемерово, Белово, Новокузнецк | Федеральный, областной бюджеты |  |
| 5.3. Содействие трудовой занятости инвалидов по зрению в организациях вне системы ВОС, учитывая рекомендации ИПРА. |  | В течение года |  | РО ВОС, МО ВОС |  |  | Областной и местные бюджеты |  |
| 5.4. Взаимодействие с Центрами занятости по вопросам трудоустройства инвалидов по зрению. |  | В течение года |  | РО ВОС ООО ВОС МО ВОС |  | города области | Федеральный, областной и местные бюджеты |  |
| 5.5. Направление на повышение квалификации незрячих специалистов и специалистов по работе с инвалидами. |  | В течение года |  | РО ВОС |  | Институт «Реакомп» КСРК ВОС | Бюджет ВОС |  |
| 5.6. Мероприятия по улучшению условий охраны труда инвалидов. |  | В течение года |  | РО ВОС, ООО ВОС |  | города области | Бюджет ВОС, РО ВОС, ООО ВОС, областной и местные бюджеты |  |
| 5.7. Мероприятия по противопожарной безопасности. |  | В течение года |  | РО ВОС, ООО ВОС |  | города области | Бюджет ВОС, РО ВОС, областной и местные бюджеты |  |
| 5.8 Профессиональная ориентации учащихся коррекционных школ для слепых и слабовидящих детей. |  | В течение года |  | РО ВОС, МО ВОС, ООО ВОС |  | г.Кемерово, Новокузнецк, Белово, Прокопьевск | Областной бюджет, местные бюджеты |  |
| VI. Социально-средовая реабилитация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Обучение социальному общению: Работа кружков по социальной реабилитации |  | В течение года |  | м/о ВОС |  | Дистанционно (группы в соц.сетях) | Местные бюджеты |  |
| 6.2. Обучение навыкам социального общения при посещении различных учреждений. |  | В течение года |  | м/о ВОС |  | Дистанционно (группы в соцсетях) | Местные бюджеты |  |
| 6.3. Обучение навыкам занятий адаптивно-двигательной деятельностью в кружках здоровья. |  | В течение года |  | РО ВОС, м/о ВОС |  | дистанционно | Бюджет РО ВОС, областной бюджет, местные бюджеты |  |
| 6.4. Проведение конкурсов, выставок, викторин по СР. |  | В течение года |  | РО ВОС, М/О ВОС, |  | дистанционно | Областной бюджет, местные бюджеты, пожертвования |  |
| VII. Социально-педагогическая реабилитация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Обучение инвалидов по зрению пользованию техническими средствами реабилитации, полученными в рамках Федерального перечня. |  | В течение года |  | РО ВОС, МО ВОС, Облспецбиблиотека |  | города области | Федеральный бюджет Бюджет РО ВОС |  |
| 7.2. Обучение инвалидов по зрению и детей инвалидов чтению и письму по системе Брайля. |  | В течение года |  | РО, МО ВОС, облспецбиблиотека |  | города области (индивидуальные занятия) | Местные бюджеты |  |
| 7.3. Обучение инвалидов по зрению компьютерной грамотности и пользованию сенсорными устройствами. |  | В течение года |  | РО, МО ВОС |  | города области (индивидуальные занятия) | Федеральный бюджет Областной бюджет Пожертвования |  |
| VIII. Социально-психологическая реабилитация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. Проведение психологических вебинаров, тренингов и консультаций с членами ВОС. Психологическая поддержка людей в период короновирусной инфекции. |  | 2 раза в месяц |  | РО ВОС, МО ВОС |  | дистанционно | Федеральный бюджет Местные бюджеты |  |
| 8.2. Оказание психологической помощи впервые освидетельствованным гражданам РФ и членам их семей. |  | В течение года |  | РО ВОС, МО ВОС |  | города области | Федеральный бюджет Бюджет РО ВОС |  |
| 8.3. Консультирование семей инвалидов и семей, воспитывающих детей-инвалидов. |  | В течение года |  | РО ВОС, МО ВОС |  | города области | Бюджет РО ВОС |  |
| IX. Социально-бытовая адаптация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. Направление инвалидов по зрению в ЦРС им.Наумова для прохождения курса социальной реабилитации | Согласно сроку путевок |  | РО ВОС, МО ВОС |  | РО ВОС |  |  | Федеральный бюджет |
| 9.2. Работа кружков домоводства и самообслуживания. | В течение года |  | РО ВОС, МО ВОС |  | Дистанционно (группы в соцсетях) |  |  | Бюджет РО ВОС |
| 9.3. Содействие в обеспечении инвалидов по зрению услугами социальных работников. | В течение года |  | МО ВОС |  | города области |  |  | Местные бюджеты |
| 9.4. Содействие в обеспечении инвалидов по зрению услугами волонтеров в период пандемии по коронавирусу, взаимодействие с благотворительными фондами. | В течение года |  | РО ВОС, МО ВОС |  | города области |  |  | Местные бюджеты Пожертвования |
| X. Cоциокультурная реабилитация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. Участие в областном фестивале творчества детей инвалидов «Лучики надежды». |  | 3 квартал |  | РО ВОС, МО ВОС |  | г.Кемерово | Областной бюджет Бюджет ВОС |  |
| 10.2. Работа клуба знатоков интеллектуального современного искусства «КИСИ». |  | В течение года |  | РО ВОС, м/о ВОС |  | дистанционно | Бюджет РО ВОС , местные бюджеты, привлеченные средства |  |
| 10.3. Работа кружков художественной самодеятельности. |  | В течение года |  | РО ВОС, МО ВОС, |  | города области (индивидуальные занятия) | Бюджет РО ВОС, местные бюджеты |  |
| 10.4. Проведение областного фестиваля среди членов ВОС- ветеранов «Не стареют душой ветераны». |  | 1 квартал |  | РО ВОС, Областной Совет ветеранов |  | дистанционно | Бюджет РО ВОС Привлеченные средства |  |
| 10.5. Оказание методической помощи МО ВОС. |  | В течение года |  | РО ВОС, МО ВОС |  | дистанционно | Бюджет РО ВОС Федеральный бюджет |  |
| ХI. Физкультурно-оздоровительные мероприятия и спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. Организация и проведение товарищеских Online турниров по шахматам и шашкам |  | В течение года |  | РО ВОС Спортинструктор |  | дистанционно | Областной бюджет Местные бюджеты Пожертвования |  |
| 11.2. Участие членов ВОС во Всероссийских спортивных соревнованиях по легкой атлетике и шашкам. |  | В течение года |  | РО ВОС, МО ВОС |  | по месту назначения | Федеральный бюджет, областной бюджет, местные бюджеты, пожертвования. |  |
| 11.3. Проведение Чемпионата Росси по спорту слепых триатлону. |  | Согласно плану спортивных мероприятий Федерации спорта слепых |  | Федерация спорта слепых |  | Кемеровская область | Федеральный бюджет Бюджет ВОС |  |
| ХII. Организационная работа по созданию условий для осуществления реабилитации инвалидов по зрению |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. Активное участие в реализации программы «Доступная среда» |  | постоянно |  | РО ВОС, МО ВОС |  | города области | Федеральный бюджет областной и местные бюджеты |  |
| 12.2. Проведение заседаний Советов и комиссий, созданных при областном правлении ВОС. |  | в течение года |  | РО ВОС |  | дистанционно | Бюджет РО ВОС |  |
| 12.3Участие в работе Советов, Комиссий по делам инвалидов при главах городов и области |  | В течение года |  | РО ВОС, МО ВОС |  | города области | Местный бюджет |  |
| 12.4. Участие в работе экспертной комиссии КРО ФСС по вопросам реабилитации и обеспечения ТСР. |  | В течение года |  | РО ВОС |  | Кемерово | Федеральный бюджет, Областной бюджет |  |
| 12.5. Участие в работе комиссии по доступности социальных объектов в области. |  | В течение года |  | РО ВОС |  | города области | Областной бюджет Пожертвования |  |
| 12.6. Работа по укреплению и расширению связей с благотворителями и жертвователями с целью оказания финансовой благотворительной помощи для решения вопросов реабилитации. |  | В течение года |  | РО ВОС, МО ВОС |  | города области | Пожертвования |  |
| 12.7. Обустройство и поддержание в технически исправном состоянии ориентиров в здании и на территории ООО ВОС. |  | В течение года |  | ООО ВОС |  | Города области | Бюджет ООО ВОС, областной и местные бюджеты |  |
| XIII. Создание необходимых условий по информационному обеспечению инвалидов и членов их семей по вопросам реабилитации инвалидов по зрению |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. Работа единой службы «Online-реабилация на дом»: - консультационно-информационная помощь членам ВОС работе с компьютером, в сети Интернет. |  | в течение года |  | РО ВОС МО ВОС |  | дистанционно | Федеральный бюджет, бюджет РО ВОС, Пожертвования |  |
| 13.2. Обеспечение работы сайта РО ВОС. |  | В течение года |  | РО ВОС |  | Кемерово | Бюджет РО ВОС Пожертвования |  |
| 13.3. Обеспечение молодых инвалидов по зрению информацией по профессиональной ориентации. |  | В течение года |  | РО ВОС, ООО ВОС, облспецбиблиотека |  | города области | Областной бюджет, бюджет РО ВОС |  |
| 13.4. Организация подписки на периодические издания ВОС для инвалидов по зрению. |  | 2,4 кварталы |  | МО ВОС |  | города области | Местные бюджеты, пожертвования |  |
| 13.5. Работа кружков громкого чтения. Организация доступа к вещанию «Радио ВОС», голосовому чату TeamТalk КСРК ВОС в МО, РО ВОС, ООО ВОС. |  | В течение года |  | РО ВОС, МО ВОС |  | города области | Федеральный бюджет, бюджет РО ВОС, областной бюджет |  |
| 13.6. Участие во Всероссийских мероприятиях в голосовом чате TeamТalk. |  | В течение года |  | РО ВОС, МО ВОС |  | города области | Бюджет РО ВОС, Местные бюджеты, Пожертвования |  |
| 13.7. Выступления, статьи и репортажи в СМИ, интернет порталах с целью создания положительного имиджа инвалидов по зрению и ВОС. |  | В течение года |  | РО ВОС, МО ВОС, ООО ВОС |  | Города области | Областной, местные бюджеты, Пожертвования |  |
| 13.8. Оказание правовой консультативной помощи инвалидам по зрению. |  | В течение года |  | РО ВОС, м/о ВОС, |  | Кемерово, города области | Бюджет РО ВОС Благотворители |  |
| 13.9. Выпуск календарей и баннеров, оформление и обновление информационных стендов, освещающих деятельность ВОС. |  | В течение года |  | РО ВОС, м/о ВОС |  | города области | Местные бюджеты Пожертвования |  |
| 13.10. Обмен опытом с другими общественными организациями инвалидов |  | В течение года |  | РО ВОС, м/о ВОС |  | города области | Местные бюджеты |  |
| 13.11. Ведение летописи МО ВОС |  | В течение года |  | м/о ВОС |  | города области | Привлеченные средства |  |
| XIV. Создание необходимых условий для беспрепятственного доступа инвалидов по зрению к объектам инженерной, транспортной, социальной инфраструктур и пользования средствами транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. Участие в оценке доступности социально значимых объектов, среды жизнедеятельности инвалидов по зрению. |  | В течение года |  | РО ВОС |  | города области | Местные бюджеты |  |
| 14.2. Ремонт крыши и фасада здания ВОС; косметически ремонт культурно-просветительного здания ВОС. |  | В течение года |  | РО ВОС |  | Кемерово | Бюджет ВОС |  |
| 14.3. Работа в тесном контакте с органами ГИБДД по безопасности передвижения незрячих (установке звуковых сигналов на светофорных объектах, дорожных знаков) в определенных местах. |  | В течение года |  | РО ВОС, м/о ВОС, ООО ВОС |  | города области | Областной и местные бюджеты |  |
| 14.4 Совместно с ГИБДД проведение месячника «Белая трость». |  | 4 квартал |  | М/О ВОС |  | города области | Областной и местные бюджеты |  |